## Sheet2
项目进度控制表
序号 |  | 作业内容 |  | 担当人 | 予定開始日 | 予定完了日 | 進捗 | 実績完成日 | 実績 | 進捗報告 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22
1 | 追加 | 首页 | 登陆地址以后进入首页，首页中展示公司活动、事情告知等信息。点击首页中的，员工登陆进入现在的个人情报界面。 | 赵思文 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 90%（チェック残り）
2 |  | 页眉页脚 | 页眉：~~~，いらっしゃいませ、~~~お疲れ様でした。 页脚：公司信息，公众号推广微信推广等 | 赵思文 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 90%（チェック残り）
|  | 员工信息 和 初始化 | 增加契约形态
3 |  | 菜单栏员工契约形态页面追加 | 契约形态分三小类,个人事组，契约社员以及正社员三个界面,分类展示员工信息 | 周婷婷 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | 2020-11-19 |  | 已完成
4 | 修改 | 勤务页面 | 基准时间改成 区间 最低值～最高值 | 刘洋 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | 2020-11-25 |  | 已完成
5 |  |  | 精算时间 颜色标注上班时间：不足，及多余 | 刘洋 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-11-25 |  | 需求变更
6 |  |  | 文件上传读取功能完善 | 刘洋 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | 2020-11-15 |  | 已完成
7 |  | 立替金页面 | 会社名改名-作業現場名前 | 刘洋 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | 2020-11-25 |  | 已完成
8 |  |  | 文件上传读取功能完善 | 刘洋 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | 2020-11-19 |  | 已完成
9 |  | 交通费页面 | 文件上传读取功能完善 （效果：提交文件自动读取文件内容并显示到文本框中供社员修改） | 刘洋 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | 2020-11-19 |  | 已完成
10 |  |  | 更改文本框变成可入力，“小计”“合计”等修改背景色，突出显示 | 刘洋 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | 2020-11-25 |  | 已完成
11 |  | 个人情报页面 | 改名 Sky-tech社員情報 | 赵思文 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100%
12 |  |  | 加个人照片上传功能 | 赵思文
13 |  |  | 社员状态中下拉框追加：その他（选择其它以后，文本框后显示：備考蘭に理由を入力してください） | 赵思文
14 |  | 管理员详细页面 | java改成オーペン系、sap改成sap部 | 周婷婷 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | 2020-11-18 |  | 已完成
15 |  |  | 根据权限不同，显示不同的界面（例如java营业只能看关于java员工的东西） | 周婷婷 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 100% | 2020-11-20 |  | 已完成
|  | 承认功能完善 | 员工已提出内容,管理员可以修改 | 周婷婷 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | 2020-11-18 |  | 已完成
|  | 综合查询页面完善 | SQL,controller,页面 | 刘洋 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | 2020-11-26
|  | 页面背景统一 | 所有页面背景统一颜色风格 | 赵思文 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100%
| bug | 员工初始化后勤务表 | 点击入力勤务表 空指针异常 | 周婷婷 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | 2020-11-18 |  | 已完成
|  | 提出状态确认页面(zaimu/allStatus) | 文件下载按钮非空判断 | 周婷婷 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | 2020-11-18 |  | 已完成
|  | 事务处理 | 管理员用系统事务处理已增加 | 周婷婷 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
|  | 詳細状況画面 | 计数问题 | 刘洋 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | 2020-11-25 |  | 已完成
|  | 管理员用系统菜单栏追加 | 优化菜单栏样式和效果 | 周婷婷 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 100% | 2020-11-24 |  | 2020-11-24
|  | 管理员用系统页面js,css引入抽出公共页面 | 管理员用系统页面js,css引入抽出公共页面 | 周婷婷 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 100% | 2020-11-24 |  | 2020-11-24
|  | 管理员用系统 操作错误页面 | 增加 管理员用系统 操作错误页面 | 周婷婷 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 100% | 2020-11-24
2020/11/30~
|  | 员工用系统 error-staff页面统一处理 | 员工用系统 error-staff页面统一处理 | 刘洋
|  | 员工用系统 Java侧 对象字段校验 | 非空,格式等等 | 刘洋
| bug | 员工用系统 | 点击菜单个人情报 跳转到登陆页面 | 赵思文
|  | 员工用系统 upload按钮 成功/失败反馈信息 | 员工用系统 upload按钮 成功/失败反馈信息 | 刘洋
|  | 员工用系统 交通费上传页面 | 增加下载模板按钮 | 刘洋 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
| bug | 员工用系统 交通费上传页面 | 定期券 月份显示不正确 | 刘洋 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
| bug | 员工用系统 交通费/立替金/勤务表 照会页面 | 1.只选择年份,不选择月份时候,参数传递不正确. | 刘洋 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
| bug |  | 2.年份月份都选择后 点击检索后, 上次的选项没有固定显示 | 刘洋 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
|  |  | 3.是否需要增加判断 选择了开始年月后 结束年月不可在于开始年月 | 刘洋 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
| bug |  | 4.年月选项改为从数据库业务时间表读取 | 刘洋
| bug | 管理员用系统 交通费/立替金/勤务表 检查照会页面 | 同上问题 | 刘洋 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | 2020-11-27 |  | 已完成
|  | 前端页面校验 | 非空,格式等等校验 | 赵思文
|  | 管理员用系统 Java侧 对象字段校验 | 非空,格式等等 | 周婷婷
|  | 密码加密 | 密码加密 | 周婷婷
| 遗留待完成 | 员工信息 和 初始化 | 增加契约形态 | 赵思文
| 遗留待完成 | 个人情报页面 | 加个人照片上传功能 | 赵思文
| 遗留待完成 |  | 社员状态中下拉框追加：その他（选择其它以后，文本框后显示：備考蘭に理由を入力してください） | 赵思文
|  | staff表按月定时更新文件上传状态 | staff表按月定时更新文件上传状态
Note on A2: 请输入序号
Note on C2: 请输入项目名称
Note on H2: 请输入项目开始时间
Note on I2: 请输入项目计划结束时间
Note on L2: 请输入项目实际结束时间
Note on M2: 请输入项目超时或节约时间的原因